关于2024年4月1日-2024年6月30日涵江区城乡社区居家养老专业化服务项目核查报告的公示

根据相关要求，对莆田市涵江区城乡社区居家养老专业化服务项目开展信息化平台建设评估、实体服务服务对象核查、信息化新增服务对象核查（本季度有新增服务对象)、信息化服务质量评估、信息化服务号码使用状态核查、死亡服务对象核减、居家养老服务场地评估等工作，现将2024年4月-2024年6月莆田市涵江区城乡社区居家养老专业化服务项目核查情况报告如下：

- 实体服务评估情况

- 实体服务数量

- 根据智宇提供的经费核算明细数据，智宇在2024年4月-2024年5月期间（2024年6月起已暂停实体服务），共计完成实体服务8395人次，实际核算服务8395人次，具体如下：

| - 月份 | - 实体服务数量（人次） | - 单次服务金额30元（人数） | - 实体服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2024年4月 | - 4258 | - 4258 | - 127740 |
| - 2024年5月 | - 4137 | - 4137 | - 124110 |
| - 合计 | - 8395 | - 8395 | - 251850 |

- 实体服务质量

- 本次实体服务质量满意度调查，综合采用电话调查与入户调查的方式，共计回访到228个服务对象，其中7个服务对象由于自身原因未对服务满意度进行评价，合计完成221份有效的调查问卷，占比5.00%。经计算，服务对象对于智宇第三季度的实体服务质量总体满意率情况为95.48%，服务人员服务态度与专业性的满意率为95.39%，多数服务对象均表示希望能够继续开展服务。

- 信息化服务评估情况

- 信息化服务数量

- 根据合同相关约定，线上基础信息服务(含社区养老服务平台和基础信息服务)的结算金额为固定单价每人每月20元，该季度信息化服务经费为：17986人次×20元=359720元，具体如下：

| - 月份 | - 原有服务对象 | - 新增服务对象 | - 拆机核减人员 | - 合计人数 | - 信息费（20元/月/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2024年4月 | - 5892 | - 151 | - 49 | - 5994 | - 119880 |
| - 2024年5月 | - 5994 | - 87 | - 52 | - 6029 | - 120580 |
| - 2024年6月 | - 6029 | - 0 | - 66 | - 5963 | - 119260 |
| - 合计 | - 17915 | - 238 | - 167 | - 17986 | - 359720 |

- 新增服务对象核查

- 智宇于2024年7月提供2024年4月-2024年6月份新增信息化服务对象材料，项目评估方根据项目执行方提供的材料进行核查，具体情况如下:

- 新增服务对象电话回访

- 2024年4月-2024年6月份新增信息化服务对象238人，通过条件核查均符合条件。项目评估方对新增的238人进行电话回访，其中70人接通，108人无人接听、占线等，使用率约为74.79%。

- 新增服务对象数量核算:

- 根据核查之后，新增具体数据如下:

| - 月份 | - 智宇提供新增数量 | - 销卡 - 数量 | - 空号 - 数量 | - 不符合条件人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2024年4月 | - 151 | - 0 | - 2 | - 0 |
| - 2024年5月 | - 87 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2024年6月 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 合计 | - 238 | - 0 | - 2 | - 0 |

- 死亡服务对象核查

- （1）2024年1月-2024年3月死亡人数核查

- 通过将居家养老信息化服务对象名单与涵江区火化名单进行比对，核查出150人服务对象于2024年1月-2024年3月死亡，其中17人服务对象已进行拆机核减，故实际死亡核减人数只需为133人。已要求项目执行方联系家属进行死亡确认，并对信息化服务号码使用情况进行解释说明，以确认信息化服务号码的核销或继续使用(自行缴费)，于2024年4月-2024年6月进行经费核减。

- （2）2024年4月-2024年6月死亡人数核查

- 通过将居家养老信息化服务对象名单与涵江区火化名单进行比对，核查出138人服务对象于2024年4月-2024年6月死亡。已要求项目执行方联系家属进行死亡确认，并对信息化服务号码使用情况进行解释说明，以确认信息化服务号码的核销或继续使用(自行缴费)，将于下个季度进行死亡核减。

- 信息化服务对象电话回访

- 本次信息化服务对象回访调查，采用电话调查的方式。共计回访到300个服务对象，占比5.03%。经计算，服务对象对于智宇第三季度的信息化服务质量总体满意率情况为87.50%，手机套餐的使用情况满意率为94.44%，有1人表示不知道手机套餐情况，SOS应急功能与定位功能的知晓率仅为15.79%，希望能够进一步加强宣传工作，提高服务对象对于手机套餐、SOS应急功能与定位功能的知晓率。

- 此外，本季度信息化服务对象电话回访，无人接听占比36.30%，关机占比30.67%，暂停服务2人。经核实，暂停服务2人均为欠费停机。

- （四）意见建议

1、进一步提升SOS应急功能与定位功能知晓率

SOS应急功能与定位功能的知晓率仅为15.79%，虽比第二季度有所上升，但仍处于较低水平。应持续加大宣传推广力度，让服务对象更加深入地了解这些功能的重要性和使用方法。

2、持续关注服务对象意见建议

- 继续重视服务对象的反馈意见，及时回应和解决他们的问题和需求，不断改进服务质量和服务方式。

3、加强服务监督与评估

- 完善服务监督与评估机制，加强对服务过程和服务质量的监督检查。定期对服务人员进行考核评价，激励他们提高服务质量和工作积极性。同时，根据评估结果及时调整服务策略和服务内容，不断提升服务管理水平。