商城关于对《商城2023年夏季消防及用电安全

大排查大整治活动实施方案》的政策解读

商城管委会印发了《商城2023年夏季消防及用电安全大排查大整治活动实施方案》（以下简称方案）。方案对开展夏季消防及用电安全专项排查整治的排查范围、排查内容、工作安排及工作要求等方面进行了全面部署。

- 政策解读相关要求

- 1、公开范围

- 商城社区商户群众

- 二、内容

- 制定方案的必要性意义

为进一步加强消防安全工作，有效预防和遏制重大火灾事故的发生，切实保护人民群众生命财产安全，针对夏季期间用电骤增、消防安全隐患多发的特点，经研究，决定在商城范围内对生产、经营、租住场所深入开展2023年夏季消防及用电安全大排查，重点整治各类消防违法行为和火灾隐患。以预防和遏制重特大火灾事故,预防火灾事故发生，进一步强化消防安全工作责任，严格落实消防安全措施，加强督促整改，彻底消除各类火灾隐患，扎扎实实地做好防火工作，确保消防安全，为商城经济社会又好又快发展创造良好的消防安全环境。

2、开展时间

商城2023年夏季消防及用电安全大排查大整治活动从即日起至5月31日。

3、排查范围

商城辖区内各类生产、储存、经营、租住场所；

4、排查内容

- 生产储存场所是否存在违规住人“三合一”现象。

- 安全疏散通道是否畅通，有无封堵或占用现象；安全出口是否锁闭，疏散指示标志、应急照明是否完好有效。

- 电气线路是否套管、插排、插座是否超功率使用、大功率电气设备是否专线，是否安装漏电保护等相关安全装置。

- 灭火器材是否完好有效，数量是否按要求配备，安全警示标志和警示语是否完善。

- 从业人员是否具备消防安全意识、消防安全常识，达到“四懂、四会”。

- 电动自行车是否“进楼入户”“飞线充电”。

- 高层建筑是否存在建筑消防安全管理混乱、主体责任缺失、消防设施损坏、疏散通道封堵锁闭、占用消防车通道和消防登高面、管道竖井防火封堵不到位、违规使用易燃可燃材料装修等现象。

5、工作安排

（一）部署发动（2023年4月30日前）。成立夏季消防及用电安全大排查、大整治工作领导小组，认真分析和研究商城夏季消防及用电安全工作面临的形势、存在的问题，制定针对性、可操作性强的工作方案、措施。同时，大力宣传夏季消防及用电安全防护工作的重要性，在夏季用电高峰期应注意的消防安全问题以及应采取的防范措施，形成整治防范隐患的浓厚氛围，扩大排查整治工作的社会影响。排查整治行动由挂钩领导统一指挥，按照网格区域组织实施。

- （二）组织实施（2023年5月3日-2023年5月31日）。按照活动方案，强化部门协作，精心组织实施，定期研判风险，分析通报问题，研究推进举措，集中开展消防安全隐患排查整治，从严从细从实抓好工作落实。

- （三）整改验收（2023年5月3日至31日）。认真总结工作成效，分析存在的问题，提出改进工作措施，固化经验做法，立足防范化解重大消防安全风险，进一步健全完善消防安全防控机制，推动消防安全形势持续向好发展。

- 6、工作要求

- （一）高度重视。商城社区、专职包社区干部、各职能部门要充分认识做好防火消防安全工作的重要性和紧迫性，把活动抓紧抓好，确保活动取得实实在成效。

- （二）形成合力。商城社区、包社区干部、各职能部门要协同作战，切实形成抓消防安全工作的合力，认真履行消防安全管理排查职责，全力督促各类场所做好消防安全工作。

- （三）狠抓落实。对检查中发现存在安全隐患，能当场整改的当场整改，不能当场整改的要 限期整改，对拒不整改的按程序上报予以执法。

- （四）严肃纪律。商城社区、包社区干部、各职能部门要服从工作调配，严格遵守纪律，对不认真履行消防安全排查职责的人员，按照相关规定，予以效能问责。

- 三、程序

由党政办起草《方案》解读文件，下发至社区、机关各部门，再有各单位将政策解读文件通过宣传栏等形式对商户进行宣传。

- 四、形式

该政策解读文件采用张贴宣传栏的形式进行公开。